Plan de charges prévisionnel du projet PerudOnLan

			Charge en heures individuelle
Activité	Charge en %	Charge en h	Belnet	D'Agier	De Greef	Jean
Total	100 %	240	60	60	60	60
Gestion de Projet	23 %	58	14	14	14	16
Spécification	3 %	8	2	2	2	2
Conception préliminaire	10 %	22	8	4	4	6
Conception détaillée	20 %	48	12	12	12	12
Codage	25 %	60	15	15	15	15
Intégration	12 %	28	5	9	9	5
Soutenance	7%	16	4	4	4	4

Points où l'on diffère :
Artus et Dede : Librairie graphique (SDL)
Clem et François : Gestion réseau (TCP et IP) + Jeu
Artus : IA
Dede : Entretien de l'infrastructure et outils de suivi

Exemple à adapter pour chaque équipe projet	PLAN DE CHARGES PRÉVISIONNEL					SUIVI D'ACTIVITÉS (Charge Consommée)

			Charge en H / Participant					Charge en H / Participant
Description de l'activité	Charge en %	Charge en H	Belnet	D'agier	De Greef	Jean		Charge en %	Charge en H	Belnet	D'Agier	De Greef	Jean

Total	100%	240	60	60	60	60

Gestion de projets	23,00%	58H	14	14	14	16
Réunion de lancement	2	4	1	1	1	1
Planning prévisionnel et Suivi d'activités	3	6	1	1	1	3
Réunions de suivi	10	24	6	6	6	6
Rédaction	7	16	4	4	4	4
Outils collaboratifs : git	3	8	4	2	1	1

Spécification	3,00%	8	2	2	2	2
Définition des fonctionnalités	3	8	2	2	2	2

Conception préliminaire	10,00%	22	8	4	4	6
Définition d'un modèle de données	1	2	1	0	0	1
Définition d'un format de fichiers associé au modèle de données	2	4	1	1	1	1
Définition des fonctionnalités	5	12	5	2	2	3
Définition des différents modules (.h)	2	4	1	1	1	1

Conception détaillée	20,00%	48	12	12	12	12
Définition des structures de données	2	4	0	1	1	2
Définiton des fonctions	7	16	4	4	4	4
Définition des tests unitaires	5	12	3	3	3	3
Auto-formation SDL	2	4	2	2	0	0
Auto-formation Réseau	2	4	0	0	2	2
Maquettage des IHM	2	4	2	1	1	0

Codage	25,00%	60	15	15	15	15
Ecriture des interfaces (.h)	2	4	0	0	2	2
Ecriture du makefile	2	4	2	2	0	0
Ecriture des différentes fonctions	14	32	8	8	8	8
Tests unitaires	8	20	5	5	5	5

Intégration	12,00%	28	5	9	9	5
Intégration des différents modules	9	21	4	6	7	4
Tests d'intégration	3	7	1	3	2	1

Soutenance	7,00%	16	4	4	4	4
Préparation de la soutenance	5	12	3	3	3	3
Soutenance	2,00%	4	1	1	1	1